## Sumário
Cliente | [Nome do Cliente] | Histórico de Revisões
Projeto | [ProjXXX - Título do Projeto] | Data | Atualizado Por | Descrição da Atualização
Elaborado Por | [Nome do Autor dos Cenários de TST]
Revisado Por | [Nome do Revisor dos Cenários de TST]
Data de Criação | [DD/MM/AAAA]
Executor dos Testes | Nome do Testador

## Cenários
ID+E3A1:F3A1:G3A1:G4A1:G5A1:G6A1:G7A1:G8A1:G9A1:G10A1:G11A1:G12A1:G3A1:F3A1:E11A1:E10A1:E12A1:E3A1:F12A1:G3 | Funcionalidade/ Componente | Título | Passo-a-passo para execução | Resultado esperado | Status | Observação
1 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Tela - principal | Validar ortografia do label da tela | Não deve conter erros ortográficos | OK
2 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Tela - principal | Contempla Botão - Filtrar produtos / Gravar/ cancelar/ Sair/ X. | botões e suas funcionalidades | NOK | Mensagem ao Gravar sem incluir dados para alteração de cadastro BUS-2375 Verificar a necessidade do botão sair
3 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Tela - principal | Validar ortografia de todos os campos em tela | Não deve conter erros ortográficos | OK
4 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final | Preencher somente o campo produto inicial e filtrar | Deverá apresentar mensagem " Código final do produto menor que o inicial! | OK
5 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final | Preencher somente o campo produto Final e filtrar | Deverá apresentar mensagem "Informe o código inicial do produto! " | OK
6 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final | Preencher ambos os campos | Filtrar itens corretamente | OK
7 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final | Clique com o mouse nos [...] | Abrir tela de consulta | OK
8 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final | pressione F4 para abrir tela de consulta | Abrir tela de consulta | OK
|  | Filtros / produto inicial / produto final | Incluir o código do produto Manual e valor invalido | Pesquisa concluída / Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos! | OK
9 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final | Validar Ortografia | Não deve conter erros ortográficos | OK
10 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de produtos | Testar filtros - Ordenado por | pesquisa por código/ descrição / Unidade de medida | OK
11 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de produtos | Validar botões Alt +C / Alt + G / "X' | Gravar / cancelar e fechar a tela | OK
12 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de produtos | Validar campo pesquisa com valor numérico e alfanumérico | Permitir valores numérico e alfanumérico | OK
13 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | Preencher somente o campo inicial | Deverá apresentar mensagem " Código final da classificação menor que o inicial! | OK
14 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | Preencher somente o campo Final | Deverá apresentar mensagem "Informe o código inicial da classificação ! " | OK
15 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | Preencher ambos os campos |  | OK
16 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | Clique com o mouse nos [...] | Abrir a tela de consulta classificação fiscal | OK
17 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | pressione F4 para abrir tela de consulta | Abrir tela de consulta | OK
18 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | Incluir o código do classificação fiscal Manual | Pesquisa concluída / Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos! | OK
19 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de classificação fiscal | Validar Ortografia | Não deve conter erros ortográficos | OK
20 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de classificação fiscal | Testar filtros - Ordenado por | pesquisa por código/ descrição / classificação fiscal | OK
21 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de classificação fiscal | Validar botões Alt +C / Alt + G / "X' | Gravar / cancelar e fechar a tela | OK
22 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de classificação fiscal | Validar campo pesquisa com valor numérico e alfanumérico | Permitir valores numérico e alfanumérico | OK
23 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Grupo inicial / Grupo Final | Preencher somente o campo inicial | Deverá apresentar mensagem " Código final do Grupo menor que o inicial! | OK
24 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Grupo inicial / Grupo Final | Preencher somente o campo Final | Deverá apresentar mensagem "Informe o código inicial do Grupo! " | OK
25 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Grupo inicial / Grupo Final | Preencher ambos os campos | Filtrar itens corretamente | OK
26 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Grupo inicial / Grupo Final | Clique com o mouse nos [...] | Abrir tela de consulta | OK
27 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Class. Fiscal inicial / Class. Fiscal Final | pressione F4 para abrir tela de consulta | Abrir tela de consulta | OK
28 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Grupo inicial / Grupo Final | Incluir o código do classificação fiscal Manual | Pesquisa concluída / Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos! | OK
29 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Grupo | Validar Ortografia | Não deve conter erros ortográficos | OK
30 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Grupo | Testar filtros - Ordenado por | pesquisa por código/ descrição | OK
31 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Grupo | Validar botões Alt +C / Alt + G / "X' | Gravar / cancelar e fechar a tela | OK
32 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Grupo | Validar campo pesquisa com valor numérico e alfanumérico | Permitir valores numérico e alfanumérico | OK
33 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Subgrupo inicial / Grupo Final | Preencher somente o campo inicial | Deverá apresentar mensagem " Código final do Grupo menor que o inicial! | OK
34 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Subgrupo inicial / Grupo Final | Preencher somente o campo Final | Deverá apresentar mensagem "Informe o código inicial do Grupo! " | OK
35 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Subgrupo inicial / Grupo Final | Preencher ambos os campos | Filtrar itens corretamente | OK
36 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Subgrupo inicial / Grupo Final | Clique com o mouse nos [...] | Abrir tela de consulta | OK
37 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Subgrupo inicial / Grupo Final | pressione F4 para abrir tela de consulta | Abrir tela de consulta | OK
38 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / Subgrupo inicial / Grupo Final | Incluir o código do classificação fiscal Manual | Pesquisa concluída / Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos! | OK
39 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Subgrupo | Validar Ortografia | Não deve conter erros ortográficos | OK
40 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Subgrupo | Testar filtros - Ordenado por | pesquisa por código/ descrição | OK
41 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Subgrupo | Validar botões Alt +C / Alt + G / "X' | Gravar / cancelar e fechar a tela | OK
42 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Filtros / produto inicial / produto final / consulta de Subgrupo | Validar campo pesquisa com valor numérico e alfanumérico | Permitir valores numérico e alfanumérico | OK
43 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Botão Filtrar produtos | Validar a funcionalidade do botão - com Filtros preenchidos | Se clicar no botão filtrar produtos o mesmo deverá carregar os produtos que sofreram alterações | OK
44 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Botão Filtrar produtos | Validar a funcionalidade do botão - sem Filtros preenchidos | Se clicar no botão filtrar produtos o mesmo deverá carregar os produtos que selecionados sofreram alterações | OK
45 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Botão Filtrar produtos | Validar a funcionalidade do botão - Filtrar produtos | Se clicar no botão deverá ser carregado a lista dos produtos sofreram alterações | OK
46 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Botão Filtrar produtos | Validar a funcionalidade do botão - Filtrar produtos Inválidos | Se os dados preenchidos não forem validos retomará a mensagem Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos! | OK
47 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Produto que sofreram alterações | Conferir se todos os produtos que foram filtrados apresentam na lista | mostrar somente itens filtrados | OK
48 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Produto que sofreram alterações | Possível incluir item na lista ? | Não | OK
49 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Produto que sofreram alterações | Possível Excluir item na lista ? | Não | OK
50 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Selecione os campos | Habilitar campo | Este campo será habilitado após filtra os produtos que sofreram a alteração | OK
51 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Selecione os campos / campo : | Conferir se a lista | deve conter as sugestões da historia | OK
52 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Selecione os campos / campo : | Conferir ortografia do combo | Não deve conter erros ortográficos | OK
53 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Selecione os campos / campo : | Conferir comandos <ENTER> e < DELETE> | Função < Entre> deve alterar um campo já selecionado / Função do delete, deve excluir o valor inserido para alteração | OK
54 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Novo Valor | Testar com e sem dados | Esse campo deve ser atribuído valor ou campo em branco | OK
55 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Novo Valor | Testar campo numérico e alfanumérico | Não será permitido valor numerado ou caracteres especiais o campo é numérico | OK
56 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Novo Valor | Clique sobre o botão (+) | Clique sobre o botão deverá incluir o valor inserido do campo | OK
57 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Classificação Fiscal (NCM) | recebe o código da classificação fiscal | OK
58 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Código de Tributação | recebe o código da tributação | OK
59 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | C.F.O.P (PDV) | formato 9.999 | OK
60 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | C.F.O.P DENTRO | formato 9.999 | OK
61 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | C.F.O.P FORA | formato 9.999 | OK
62 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Situação tributaria A | recebe o código Formato 9 | OK
63 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Situação tributaria B | recebe o código Formato 9 | OK
64 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Situação tributaria IPI | recebe o código Formato 99 | OK
65 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Situação tributaria PIS | recebe o código Formato 99 | OK
66 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Situação tributaria COFINS | recebe o código Formato 99 | OK
67 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | CSOSN | recebe o código Formato 999 | OK
68 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | %IPI | Recebe o campo flat exe. 9,99, e 9 e 9,9999 | OK
69 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | %ICMS | Recebe o campo flat exe. 9,99, e 9 e 9,9999 | OK
70 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | %PIS | Recebe o campo float exe. 9,99, e 9 e 9,9999 | OK
71 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | % COFINS | Recebe o campo float exe. 9,99, e 9 e 9,9999 | OK
72 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Campo | Código enquadramento | Recebe o campo 999 | OK
73 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Classificação Fiscal (NCM) - campo Nulo e com Valor | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
74 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Código de Tributação | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
75 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | C.F.O.P (PDV) | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
76 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | C.F.O.P DENTRO | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
77 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | C.F.O.P FORA | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
78 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Situação tributaria A | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
79 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Situação tributaria B | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
80 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Situação tributaria IPI | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
81 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Situação tributaria PIS | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
82 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Situação tributaria COFINS | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
83 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | CSOSN | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
84 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | %IPI | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
85 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | %ICMS | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
86 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | %PIS | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
87 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | % COFINS | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
88 | Processos / Cadastro produto | Aba tributos | Código enquadramento | Deverá permitir deixar o campo Nulo ou atribuído o valor alterado | OK
89 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Campo usuário | Deve permitir o campo em branco e filtrar todos usuários e suas alterações | OK
| Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Campo usuário | Se preencher o campos com um usuário que não foi realizado alterações de cadastros em lote será retornado a mensagem " Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos!" | OK
90 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Campo usuário | Deve permitir clicar nos [...] e preenche um usuário | OK
91 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Data inicial e Data Final | deve permitir preencher uma data final e uma data inicial, data retroativa data futura | OK
92 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Tela relatórios | Ortografia | Validar ortografia | OK
92 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Data inicial e Data Final - Validar comportamento dos campos com/ e sem preenchimento | Se o campo data Inicial não for preenchido o sistema alimenta o campo com a data atual automaticamente e imprime o relatório. Se o campo data Final não for preenchido o sistema alimenta o campo com a data atual automaticamente e imprime o relatório. Se o campo data inicial e final estiver em brando deve retornar a mensagem "Sua busca não retornou resultados, verifique os filtros escolhidos!" | NOK | ao deixar o campo data Inicial e data Final em branco, e clicar em Imprimir apresenta a mensagem “ Falha ao converter data e/ou hora da cadeia de caracteres.'
93 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Produto inicial e produto Final - Validar comportamento dos campos sem preenchimento | Se preencher o campo produto inicial e final o relatório imprime corretamente . Se for preenchido somente o produto inicial e deixar o Final em branco retorna a mensagem " Código final do produto menor que o inicial!. Se for preenchido somente o produto final e deixar o inicial em branco retorna a mensagem " Informe o código inicial do produto!". Se o produto inicial e final estiver em branco é impresso todos os produtos alterados. | OK
93 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Campo Produto inicial e produto Final | Deve permitir clicar nos [...] e preenche um usuário | OK
94 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Filtros | Relatório zebrado | Deverá imprimir o relatório zebrado por cor | OK
95 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Botão | Validar botão imprime | Botão deve imprimir o filtro selecionado | OK
96 | Relatórios/ cadastros/ produtos/ alteração de produtos em lote | Botão | Validar botão saída e "x" | Ambos devem ter a função de fechar / sair da tela | OK
97 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Validar ortografia | Não deve conter erros ortográficos | OK
98 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Impressão de todas as Paginas filtradas | Deverá imprimir todos dos dados inseridos no filtro do relatório | OK
99 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Salvar em PDF | Deverá salvar na extinção PDF | OK
100 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Salvar em Excel | Deverá salvar na extensão Excel dentro do componente da aplicação | OK
100 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Enviar por e-mail | Deverá permitir o envio por e-mail | OK
101 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Imprimir (Impressora / Salvar PDF) | Ao selecionar o modelo da impressora, deverá imprimir via PDV ou via impressora configurada. | OK
102 | Processos / Alterar Cadastro de produto em Lote | Impressão | Validar logotipo | Deverá apresentar o logotipo Configurado em cadastros/ empresa | OK
103 |  |  |  |  | -
104 |  |  |  |  | -
105 |  |  |  |  | -
106 |  |  |  |  | -
107 |  |  |  |  | -
108 |  |  |  |  | -
109 |  |  |  |  | -
110 |  |  |  |  | -
111 |  |  |  |  | -
112 |  |  |  |  | -
113 |  |  |  |  | -
114 |  |  |  |  | -
115 |  |  |  |  | -
116 |  |  |  |  | -
117 |  |  |  |  | -
118 |  |  |  |  | -
119 |  |  |  |  | -
120 |  |  |  |  | -
121 |  |  |  |  | -
122 |  |  |  |  | -
123 |  |  |  |  | -
124 |  |  |  |  | -
125 |  |  |  |  | -
126 |  |  |  |  | -
127 |  |  |  |  | -
128 |  |  |  |  | -
129 |  |  |  |  | -
130 |  |  |  |  | -
131 |  |  |  |  | -
132 |  |  |  |  | -
133 |  |  |  |  | -
134 |  |  |  |  | -
135 |  |  |  |  | -
136 |  |  |  |  | -
137 |  |  |  |  | -
138 |  |  |  |  | -
139 |  |  |  |  | -
140 |  |  |  |  | -
141 |  |  |  |  | -
142 |  |  |  |  | -
143 |  |  |  |  | -
144 |  |  |  |  | -
145 |  |  |  |  | -
146 |  |  |  |  | -
147 |  |  |  |  | -
148 |  |  |  |  | -
149 |  |  |  |  | -
150 |  |  |  |  | -
151 |  |  |  |  | -
152 |  |  |  |  | -
153 |  |  |  |  | -
154 |  |  |  |  | -
155 |  |  |  |  | -
156 |  |  |  |  | -
157 |  |  |  |  | -
158 |  |  |  |  | -
159 |  |  |  |  | -
160 |  |  |  |  | -
161 |  |  |  |  | -
162 |  |  |  |  | -
163 |  |  |  |  | -
164 |  |  |  |  | -
165 |  |  |  |  | -
166 |  |  |  |  | -
167 |  |  |  |  | -
168 |  |  |  |  | -
169 |  |  |  |  | -
170 |  |  |  |  | -
171 |  |  |  |  | -
172 |  |  |  |  | -
173 |  |  |  |  | -
174 |  |  |  |  | -
175 |  |  |  |  | -
176 |  |  |  |  | -
177 |  |  |  |  | -
178 |  |  |  |  | -
179 |  |  |  |  | -
180 |  |  |  |  | -
181 |  |  |  |  | -
182 |  |  |  |  | -
183 |  |  |  |  | -
184 |  |  |  |  | -
185 |  |  |  |  | -
186 |  |  |  |  | -
187 |  |  |  |  | -
188 |  |  |  |  | -
189 |  |  |  |  | -
190 |  |  |  |  | -
191 |  |  |  |  | -
192 |  |  |  |  | -
193 |  |  |  |  | -
194 |  |  |  |  | -
195 |  |  |  |  | -
196 |  |  |  |  | -
197 |  |  |  |  | -
198 |  |  |  |  | -
199 |  |  |  |  | -
200 |  |  |  |  | -
201 |  |  |  |  | -
202 |  |  |  |  | -
203 |  |  |  |  | -
204 |  |  |  |  | -
205 |  |  |  |  | -
206 |  |  |  |  | -
207 |  |  |  |  | -
208 |  |  |  |  | -
209 |  |  |  |  | -
210 |  |  |  |  | -
211 |  |  |  |  | -
212 |  |  |  |  | -
213 |  |  |  |  | -
214 |  |  |  |  | -
215 |  |  |  |  | -
216 |  |  |  |  | -
217 |  |  |  |  | -
218 |  |  |  |  | -
219 |  |  |  |  | -
220 |  |  |  |  | -
221 |  |  |  |  | -
222 |  |  |  |  | -
223 |  |  |  |  | -
224 |  |  |  |  | -
225 |  |  |  |  | -
226 |  |  |  |  | -
227 |  |  |  |  | -
228 |  |  |  |  | -
229 |  |  |  |  | -
230 |  |  |  |  | -
231 |  |  |  |  | -
232 |  |  |  |  | -
233 |  |  |  |  | -
234 |  |  |  |  | -
235 |  |  |  |  | -
236 |  |  |  |  | -
237 |  |  |  |  | -
238 |  |  |  |  | -
239 |  |  |  |  | -
240 |  |  |  |  | -
241 |  |  |  |  | -
242 |  |  |  |  | -
243 |  |  |  |  | -
244 |  |  |  |  | -
245 |  |  |  |  | -
246 |  |  |  |  | -
247 |  |  |  |  | -
248 |  |  |  |  | -
249 |  |  |  |  | -
250 |  |  |  |  | -
251 |  |  |  |  | -
252 |  |  |  |  | -
253 |  |  |  |  | -
254 |  |  |  |  | -
255 |  |  |  |  | -
256 |  |  |  |  | -
257 |  |  |  |  | -
258 |  |  |  |  | -
259 |  |  |  |  | -
260 |  |  |  |  | -
261 |  |  |  |  | -
262 |  |  |  |  | -
263 |  |  |  |  | -
264 |  |  |  |  | -
265 |  |  |  |  | -
266 |  |  |  |  | -
267 |  |  |  |  | -
268 |  |  |  |  | -
269 |  |  |  |  | -
270 |  |  |  |  | -
271 |  |  |  |  | -
272 |  |  |  |  | -
273 |  |  |  |  | -
274 |  |  |  |  | -
275 |  |  |  |  | -
276 |  |  |  |  | -
277 |  |  |  |  | -
278 |  |  |  |  | -
279 |  |  |  |  | -
280 |  |  |  |  | -
281 |  |  |  |  | -
282 |  |  |  |  | -
283 |  |  |  |  | -
284 |  |  |  |  | -
285 |  |  |  |  | -
286 |  |  |  |  | -
287 |  |  |  |  | -
288 |  |  |  |  | -
289 |  |  |  |  | -
290 |  |  |  |  | -
291 |  |  |  |  | -
292 |  |  |  |  | -
293 |  |  |  |  | -
294 |  |  |  |  | -
295 |  |  |  |  | -
296 |  |  |  |  | -
297 |  |  |  |  | -
298 |  |  |  |  | -
299 |  |  |  |  | -
300 |  |  |  |  | -
301 |  |  |  |  | -
302 |  |  |  |  | -
303 |  |  |  |  | -
304 |  |  |  |  | -
305 |  |  |  |  | -
306 |  |  |  |  | -
307 |  |  |  |  | -
308 |  |  |  |  | -
309 |  |  |  |  | -
310 |  |  |  |  | -
311 |  |  |  |  | -
312 |  |  |  |  | -
313 |  |  |  |  | -
314 |  |  |  |  | -
315 |  |  |  |  | -
316 |  |  |  |  | -
317 |  |  |  |  | -
318 |  |  |  |  | -
319 |  |  |  |  | -
320 |  |  |  |  | -
321 |  |  |  |  | -
322 |  |  |  |  | -
323 |  |  |  |  | -
324 |  |  |  |  | -
325 |  |  |  |  | -
326 |  |  |  |  | -
327 |  |  |  |  | -
328 |  |  |  |  | -
329 |  |  |  |  | -
330 |  |  |  |  | -
331 |  |  |  |  | -
332 |  |  |  |  | -
333 |  |  |  |  | -
334 |  |  |  |  | -
335 |  |  |  |  | -
336 |  |  |  |  | -
337 |  |  |  |  | -
338 |  |  |  |  | -
339 |  |  |  |  | -
340 |  |  |  |  | -
341 |  |  |  |  | -
342 |  |  |  |  | -
343 |  |  |  |  | -
344 |  |  |  |  | -
345 |  |  |  |  | -
346 |  |  |  |  | -
347 |  |  |  |  | -
348 |  |  |  |  | -
349 |  |  |  |  | -
350 |  |  |  |  | -
351 |  |  |  |  | -
352 |  |  |  |  | -
353 |  |  |  |  | -
354 |  |  |  |  | -
355 |  |  |  |  | -
356 |  |  |  |  | -
357 |  |  |  |  | -
358 |  |  |  |  | -
359 |  |  |  |  | -
360 |  |  |  |  | -
361 |  |  |  |  | -
362 |  |  |  |  | -
363 |  |  |  |  | -
364 |  |  |  |  | -
365 |  |  |  |  | -
366 |  |  |  |  | -
367 |  |  |  |  | -
368 |  |  |  |  | -
369 |  |  |  |  | -
370 |  |  |  |  | -
371 |  |  |  |  | -
372 |  |  |  |  | -
373 |  |  |  |  | -
374 |  |  |  |  | -
375 |  |  |  |  | -
376 |  |  |  |  | -
377 |  |  |  |  | -
378 |  |  |  |  | -
379 |  |  |  |  | -
380 |  |  |  |  | -
381 |  |  |  |  | -
382 |  |  |  |  | -
383 |  |  |  |  | -
384 |  |  |  |  | -
385 |  |  |  |  | -
386 |  |  |  |  | -
387 |  |  |  |  | -
388 |  |  |  |  | -
389 |  |  |  |  | -
390 |  |  |  |  | -
391 |  |  |  |  | -
392 |  |  |  |  | -
393 |  |  |  |  | -
394 |  |  |  |  | -
395 |  |  |  |  | -
396 |  |  |  |  | -
397 |  |  |  |  | -
398 |  |  |  |  | -
399 |  |  |  |  | -
400 |  |  |  |  | -
401 |  |  |  |  | -
402 |  |  |  |  | -
403 |  |  |  |  | -
404 |  |  |  |  | -
405 |  |  |  |  | -
406 |  |  |  |  | -
407 |  |  |  |  | -
408 |  |  |  |  | -
409 |  |  |  |  | -
410 |  |  |  |  | -
411 |  |  |  |  | -
412 |  |  |  |  | -
413 |  |  |  |  | -
414 |  |  |  |  | -
415 |  |  |  |  | -
416 |  |  |  |  | -
417 |  |  |  |  | -
418 |  |  |  |  | -
419 |  |  |  |  | -
420 |  |  |  |  | -
421 |  |  |  |  | -
422 |  |  |  |  | -
423 |  |  |  |  | -
424 |  |  |  |  | -
425 |  |  |  |  | -
426 |  |  |  |  | -
427 |  |  |  |  | -
428 |  |  |  |  | -
429 |  |  |  |  | -
430 |  |  |  |  | -
431 |  |  |  |  | -
432 |  |  |  |  | -
433 |  |  |  |  | -
434 |  |  |  |  | -
435 |  |  |  |  | -
436 |  |  |  |  | -
437 |  |  |  |  | -
438 |  |  |  |  | -
439 |  |  |  |  | -
440 |  |  |  |  | -
441 |  |  |  |  | -
442 |  |  |  |  | -
443 |  |  |  |  | -
444 |  |  |  |  | -
445 |  |  |  |  | -
446 |  |  |  |  | -
447 |  |  |  |  | -
448 |  |  |  |  | -
449 |  |  |  |  | -
450 |  |  |  |  | -
451 |  |  |  |  | -
452 |  |  |  |  | -
453 |  |  |  |  | -
454 |  |  |  |  | -
455 |  |  |  |  | -
456 |  |  |  |  | -
457 |  |  |  |  | -
458 |  |  |  |  | -
459 |  |  |  |  | -
460 |  |  |  |  | -
461 |  |  |  |  | -
462 |  |  |  |  | -
463 |  |  |  |  | -
464 |  |  |  |  | -
465 |  |  |  |  | -
466 |  |  |  |  | -
467 |  |  |  |  | -
468 |  |  |  |  | -
469 |  |  |  |  | -
470 |  |  |  |  | -
471 |  |  |  |  | -
472 |  |  |  |  | -
473 |  |  |  |  | -
474 |  |  |  |  | -
475 |  |  |  |  | -
476 |  |  |  |  | -
477 |  |  |  |  | -
478 |  |  |  |  | -
479 |  |  |  |  | -
480 |  |  |  |  | -
481 |  |  |  |  | -
482 |  |  |  |  | -
483 |  |  |  |  | -
484 |  |  |  |  | -
485 |  |  |  |  | -
486 |  |  |  |  | -
487 |  |  |  |  | -
488 |  |  |  |  | -
489 |  |  |  |  | -
490 |  |  |  |  | -
491 |  |  |  |  | -
492 |  |  |  |  | -
493 |  |  |  |  | -
494 |  |  |  |  | -
495 |  |  |  |  | -
496 |  |  |  |  | -
497 |  |  |  |  | -
498 |  |  |  |  | -
499 |  |  |  |  | -
500 |  |  |  |  | -
501 |  |  |  |  | -
502 |  |  |  |  | -
503 |  |  |  |  | -
504 |  |  |  |  | -
505 |  |  |  |  | -
506 |  |  |  |  | -
507 |  |  |  |  | -
508 |  |  |  |  | -
509 |  |  |  |  | -
510 |  |  |  |  | -
511 |  |  |  |  | -
512 |  |  |  |  | -
513 |  |  |  |  | -
514 |  |  |  |  | -
515 |  |  |  |  | -
516 |  |  |  |  | -
517 |  |  |  |  | -
518 |  |  |  |  | -
519 |  |  |  |  | -
520 |  |  |  |  | -
521 |  |  |  |  | -
522 |  |  |  |  | -
523 |  |  |  |  | -
524 |  |  |  |  | -
525 |  |  |  |  | -
526 |  |  |  |  | -
527 |  |  |  |  | -
528 |  |  |  |  | -
529 |  |  |  |  | -
530 |  |  |  |  | -
531 |  |  |  |  | -
532 |  |  |  |  | -
533 |  |  |  |  | -
534 |  |  |  |  | -
535 |  |  |  |  | -
536 |  |  |  |  | -
537 |  |  |  |  | -
538 |  |  |  |  | -
539 |  |  |  |  | -
540 |  |  |  |  | -
541 |  |  |  |  | -
542 |  |  |  |  | -
543 |  |  |  |  | -
544 |  |  |  |  | -
545 |  |  |  |  | -
546 |  |  |  |  | -
547 |  |  |  |  | -
548 |  |  |  |  | -
549 |  |  |  |  | -
550 |  |  |  |  | -
551 |  |  |  |  | -
552 |  |  |  |  | -
553 |  |  |  |  | -
554 |  |  |  |  | -
555 |  |  |  |  | -
556 |  |  |  |  | -
557 |  |  |  |  | -
558 |  |  |  |  | -
559 |  |  |  |  | -
560 |  |  |  |  | -
561 |  |  |  |  | -
562 |  |  |  |  | -
563 |  |  |  |  | -
564 |  |  |  |  | -
565 |  |  |  |  | -
566 |  |  |  |  | -
567 |  |  |  |  | -
568 |  |  |  |  | -
569 |  |  |  |  | -
570 |  |  |  |  | -
571 |  |  |  |  | -
572 |  |  |  |  | -
573 |  |  |  |  | -
574 |  |  |  |  | -
575 |  |  |  |  | -
576 |  |  |  |  | -
577 |  |  |  |  | -
578 |  |  |  |  | -
579 |  |  |  |  | -
580 |  |  |  |  | -
581 |  |  |  |  | -
582 |  |  |  |  | -
583 |  |  |  |  | -
584 |  |  |  |  | -
585 |  |  |  |  | -
586 |  |  |  |  | -
587 |  |  |  |  | -
588 |  |  |  |  | -
589 |  |  |  |  | -
590 |  |  |  |  | -
591 |  |  |  |  | -
592 |  |  |  |  | -
593 |  |  |  |  | -
594 |  |  |  |  | -
595 |  |  |  |  | -
596 |  |  |  |  | -
597 |  |  |  |  | -
598 |  |  |  |  | -
599 |  |  |  |  | -
600 |  |  |  |  | -
601 |  |  |  |  | -
602 |  |  |  |  | -
603 |  |  |  |  | -
604 |  |  |  |  | -
605 |  |  |  |  | -
606 |  |  |  |  | -
607 |  |  |  |  | -
608 |  |  |  |  | -
609 |  |  |  |  | -
610 |  |  |  |  | -
611 |  |  |  |  | -
612 |  |  |  |  | -
613 |  |  |  |  | -
614 |  |  |  |  | -
615 |  |  |  |  | -
616 |  |  |  |  | -
617 |  |  |  |  | -
618 |  |  |  |  | -
619 |  |  |  |  | -
620 |  |  |  |  | -
621 |  |  |  |  | -
622 |  |  |  |  | -
623 |  |  |  |  | -
624 |  |  |  |  | -
625 |  |  |  |  | -
626 |  |  |  |  | -
627 |  |  |  |  | -
628 |  |  |  |  | -
629 |  |  |  |  | -
630 |  |  |  |  | -
631 |  |  |  |  | -
632 |  |  |  |  | -
633 |  |  |  |  | -
634 |  |  |  |  | -
635 |  |  |  |  | -
636 |  |  |  |  | -
637 |  |  |  |  | -
638 |  |  |  |  | -
639 |  |  |  |  | -
640 |  |  |  |  | -
641 |  |  |  |  | -
642 |  |  |  |  | -
643 |  |  |  |  | -
644 |  |  |  |  | -
645 |  |  |  |  | -
646 |  |  |  |  | -
647 |  |  |  |  | -
648 |  |  |  |  | -
649 |  |  |  |  | -
650 |  |  |  |  | -
651 |  |  |  |  | -
652 |  |  |  |  | -
653 |  |  |  |  | -
654 |  |  |  |  | -
655 |  |  |  |  | -
656 |  |  |  |  | -
657 |  |  |  |  | -
658 |  |  |  |  | -
659 |  |  |  |  | -
660 |  |  |  |  | -
661 |  |  |  |  | -
662 |  |  |  |  | -
663 |  |  |  |  | -
664 |  |  |  |  | -
665 |  |  |  |  | -
666 |  |  |  |  | -
667 |  |  |  |  | -
668 |  |  |  |  | -
669 |  |  |  |  | -
670 |  |  |  |  | -
671 |  |  |  |  | -
672 |  |  |  |  | -
673 |  |  |  |  | -
674 |  |  |  |  | -
675 |  |  |  |  | -
676 |  |  |  |  | -
677 |  |  |  |  | -
678 |  |  |  |  | -
679 |  |  |  |  | -
680 |  |  |  |  | -
681 |  |  |  |  | -
682 |  |  |  |  | -
683 |  |  |  |  | -
684 |  |  |  |  | -
685 |  |  |  |  | -
686 |  |  |  |  | -
687 |  |  |  |  | -
688 |  |  |  |  | -
689 |  |  |  |  | -
690 |  |  |  |  | -
691 |  |  |  |  | -
692 |  |  |  |  | -
693 |  |  |  |  | -
694 |  |  |  |  | -
695 |  |  |  |  | -
696 |  |  |  |  | -
697 |  |  |  |  | -
698 |  |  |  |  | -
699 |  |  |  |  | -
700 |  |  |  |  | -
701 |  |  |  |  | -
702 |  |  |  |  | -
703 |  |  |  |  | -
704 |  |  |  |  | -
705 |  |  |  |  | -
706 |  |  |  |  | -
707 |  |  |  |  | -
708 |  |  |  |  | -
709 |  |  |  |  | -
710 |  |  |  |  | -
711 |  |  |  |  | -
712 |  |  |  |  | -
713 |  |  |  |  | -
714 |  |  |  |  | -
715 |  |  |  |  | -
716 |  |  |  |  | -
717 |  |  |  |  | -
718 |  |  |  |  | -
719 |  |  |  |  | -
720 |  |  |  |  | -
721 |  |  |  |  | -
722 |  |  |  |  | -
723 |  |  |  |  | -
724 |  |  |  |  | -
725 |  |  |  |  | -
726 |  |  |  |  | -
727 |  |  |  |  | -
728 |  |  |  |  | -
729 |  |  |  |  | -
730 |  |  |  |  | -
731 |  |  |  |  | -
732 |  |  |  |  | -
733 |  |  |  |  | -
734 |  |  |  |  | -
735 |  |  |  |  | -
736 |  |  |  |  | -
737 |  |  |  |  | -
738 |  |  |  |  | -
739 |  |  |  |  | -
740 |  |  |  |  | -
741 |  |  |  |  | -
742 |  |  |  |  | -
743 |  |  |  |  | -
744 |  |  |  |  | -
745 |  |  |  |  | -
746 |  |  |  |  | -
747 |  |  |  |  | -
748 |  |  |  |  | -
749 |  |  |  |  | -
750 |  |  |  |  | -
751 |  |  |  |  | -
752 |  |  |  |  | -
753 |  |  |  |  | -
754 |  |  |  |  | -
755 |  |  |  |  | -
756 |  |  |  |  | -
757 |  |  |  |  | -
758 |  |  |  |  | -
759 |  |  |  |  | -
760 |  |  |  |  | -
761 |  |  |  |  | -
762 |  |  |  |  | -
763 |  |  |  |  | -
764 |  |  |  |  | -
765 |  |  |  |  | -
766 |  |  |  |  | -
767 |  |  |  |  | -
768 |  |  |  |  | -
769 |  |  |  |  | -
770 |  |  |  |  | -
771 |  |  |  |  | -
772 |  |  |  |  | -
773 |  |  |  |  | -
774 |  |  |  |  | -
775 |  |  |  |  | -
776 |  |  |  |  | -
777 |  |  |  |  | -
778 |  |  |  |  | -
779 |  |  |  |  | -
780 |  |  |  |  | -
781 |  |  |  |  | -
782 |  |  |  |  | -
783 |  |  |  |  | -
784 |  |  |  |  | -
785 |  |  |  |  | -
786 |  |  |  |  | -
787 |  |  |  |  | -
788 |  |  |  |  | -
789 |  |  |  |  | -
790 |  |  |  |  | -
791 |  |  |  |  | -
792 |  |  |  |  | -
793 |  |  |  |  | -
794 |  |  |  |  | -
795 |  |  |  |  | -
796 |  |  |  |  | -
797 |  |  |  |  | -
798 |  |  |  |  | -
799 |  |  |  |  | -
800 |  |  |  |  | -
801 |  |  |  |  | -
802 |  |  |  |  | -
803 |  |  |  |  | -
804 |  |  |  |  | -
805 |  |  |  |  | -
806 |  |  |  |  | -
807 |  |  |  |  | -
808 |  |  |  |  | -
809 |  |  |  |  | -
810 |  |  |  |  | -
811 |  |  |  |  | -
812 |  |  |  |  | -
813 |  |  |  |  | -
814 |  |  |  |  | -
815 |  |  |  |  | -
816 |  |  |  |  | -
817 |  |  |  |  | -
818 |  |  |  |  | -
819 |  |  |  |  | -
820 |  |  |  |  | -
821 |  |  |  |  | -
822 |  |  |  |  | -
823 |  |  |  |  | -
824 |  |  |  |  | -
825 |  |  |  |  | -
826 |  |  |  |  | -
827 |  |  |  |  | -
828 |  |  |  |  | -
829 |  |  |  |  | -
830 |  |  |  |  | -
831 |  |  |  |  | -
832 |  |  |  |  | -
833 |  |  |  |  | -
834 |  |  |  |  | -
835 |  |  |  |  | -
836 |  |  |  |  | -
837 |  |  |  |  | -
838 |  |  |  |  | -
839 |  |  |  |  | -
840 |  |  |  |  | -
841 |  |  |  |  | -
842 |  |  |  |  | -
843 |  |  |  |  | -
844 |  |  |  |  | -
845 |  |  |  |  | -
846 |  |  |  |  | -
847 |  |  |  |  | -
848 |  |  |  |  | -
849 |  |  |  |  | -
850 |  |  |  |  | -
851 |  |  |  |  | -
852 |  |  |  |  | -
853 |  |  |  |  | -
854 |  |  |  |  | -
855 |  |  |  |  | -
856 |  |  |  |  | -
857 |  |  |  |  | -
858 |  |  |  |  | -
859 |  |  |  |  | -
860 |  |  |  |  | -
861 |  |  |  |  | -
862 |  |  |  |  | -
863 |  |  |  |  | -
864 |  |  |  |  | -
865 |  |  |  |  | -
866 |  |  |  |  | -
867 |  |  |  |  | -
868 |  |  |  |  | -
869 |  |  |  |  | -
870 |  |  |  |  | -
871 |  |  |  |  | -
872 |  |  |  |  | -
873 |  |  |  |  | -
874 |  |  |  |  | -
875 |  |  |  |  | -
876 |  |  |  |  | -
877 |  |  |  |  | -
878 |  |  |  |  | -
879 |  |  |  |  | -
880 |  |  |  |  | -
881 |  |  |  |  | -
882 |  |  |  |  | -
883 |  |  |  |  | -
884 |  |  |  |  | -
885 |  |  |  |  | -
886 |  |  |  |  | -
887 |  |  |  |  | -
888 |  |  |  |  | -
889 |  |  |  |  | -
890 |  |  |  |  | -
891 |  |  |  |  | -
892 |  |  |  |  | -
893 |  |  |  |  | -
894 |  |  |  |  | -
895 |  |  |  |  | -
896 |  |  |  |  | -
897 |  |  |  |  | -
898 |  |  |  |  | -
899 |  |  |  |  | -
900 |  |  |  |  | -
901 |  |  |  |  | -
902 |  |  |  |  | -
903 |  |  |  |  | -
904 |  |  |  |  | -
905 |  |  |  |  | -
906 |  |  |  |  | -
907 |  |  |  |  | -
908 |  |  |  |  | -
909 |  |  |  |  | -
910 |  |  |  |  | -
911 |  |  |  |  | -
912 |  |  |  |  | -
913 |  |  |  |  | -
914 |  |  |  |  | -
915 |  |  |  |  | -
916 |  |  |  |  | -
917 |  |  |  |  | -
918 |  |  |  |  | -
919 |  |  |  |  | -
920 |  |  |  |  | -
921 |  |  |  |  | -
922 |  |  |  |  | -
923 |  |  |  |  | -
924 |  |  |  |  | -
925 |  |  |  |  | -
926 |  |  |  |  | -
927 |  |  |  |  | -
928 |  |  |  |  | -
929 |  |  |  |  | -
930 |  |  |  |  | -
931 |  |  |  |  | -
932 |  |  |  |  | -
933 |  |  |  |  | -
934 |  |  |  |  | -
935 |  |  |  |  | -
936 |  |  |  |  | -
937 |  |  |  |  | -
938 |  |  |  |  | -
939 |  |  |  |  | -
940 |  |  |  |  | -
941 |  |  |  |  | -
942 |  |  |  |  | -
943 |  |  |  |  | -
944 |  |  |  |  | -
945 |  |  |  |  | -
946 |  |  |  |  | -
947 |  |  |  |  | -
948 |  |  |  |  | -
949 |  |  |  |  | -
950 |  |  |  |  | -
951 |  |  |  |  | -
952 |  |  |  |  | -
953 |  |  |  |  | -
954 |  |  |  |  | -
955 |  |  |  |  | -
956 |  |  |  |  | -
957 |  |  |  |  | -
958 |  |  |  |  | -
959 |  |  |  |  | -
960 |  |  |  |  | -
961 |  |  |  |  | -
962 |  |  |  |  | -
963 |  |  |  |  | -
964 |  |  |  |  | -
965 |  |  |  |  | -
966 |  |  |  |  | -
967 |  |  |  |  | -
968 |  |  |  |  | -
969 |  |  |  |  | -
970 |  |  |  |  | -
971 |  |  |  |  | -
972 |  |  |  |  | -
973 |  |  |  |  | -
974 |  |  |  |  | -
975 |  |  |  |  | -
976 |  |  |  |  | -
977 |  |  |  |  | -
978 |  |  |  |  | -
979 |  |  |  |  | -
980 |  |  |  |  | -
981 |  |  |  |  | -
982 |  |  |  |  | -
983 |  |  |  |  | -
984 |  |  |  |  | -
985 |  |  |  |  | -
986 |  |  |  |  | -
987 |  |  |  |  | -
988 |  |  |  |  | -
989 |  |  |  |  | -
990 |  |  |  |  | -
991 |  |  |  |  | -
992 |  |  |  |  | -
993 |  |  |  |  | -
994 |  |  |  |  | -
995 |  |  |  |  | -
996 |  |  |  |  | -
997 |  |  |  |  | -
998 |  |  |  |  | -
999 |  |  |  |  | -
1000 |  |  |  |  | -
1001 |  |  |  |  | -
1002 |  |  |  |  | -
1003 |  |  |  |  | -
1004 |  |  |  |  | -
1005 |  |  |  |  | -
1006 |  |  |  |  | -
1007 |  |  |  |  | -
1008 |  |  |  |  | -
1009 |  |  |  |  | -
1010 |  |  |  |  | -
1011 |  |  |  |  | -
1012 |  |  |  |  | -
1013 |  |  |  |  | -
1014 |  |  |  |  | -
1015 |  |  |  |  | -
1016 |  |  |  |  | -
1017 |  |  |  |  | -
1018 |  |  |  |  | -
1019 |  |  |  |  | -
1020 |  |  |  |  | -
1021 |  |  |  |  | -
1022 |  |  |  |  | -
1023 |  |  |  |  | -
1024 |  |  |  |  | -
1025 |  |  |  |  | -
1026 |  |  |  |  | -
1027 |  |  |  |  | -
1028 |  |  |  |  | -
1029 |  |  |  |  | -
1030 |  |  |  |  | -
1031 |  |  |  |  | -
1032 |  |  |  |  | -
1033 |  |  |  |  | -
1034 |  |  |  |  | -
1035 |  |  |  |  | -
1036 |  |  |  |  | -
1037 |  |  |  |  | -
1038 |  |  |  |  | -
1039 |  |  |  |  | -
1040 |  |  |  |  | -
1041 |  |  |  |  | -
1042 |  |  |  |  | -
1043 |  |  |  |  | -
1044 |  |  |  |  | -
1045 |  |  |  |  | -
1046 |  |  |  |  | -
1047 |  |  |  |  | -
1048 |  |  |  |  | -
1049 |  |  |  |  | -
1050 |  |  |  |  | -
1051 |  |  |  |  | -
1052 |  |  |  |  | -
1053 |  |  |  |  | -
1054 |  |  |  |  | -
1055 |  |  |  |  | -
1056 |  |  |  |  | -
1057 |  |  |  |  | -
1058 |  |  |  |  | -
1059 |  |  |  |  | -
1060 |  |  |  |  | -
1061 |  |  |  |  | -
1062 |  |  |  |  | -
1063 |  |  |  |  | -
1064 |  |  |  |  | -
1065 |  |  |  |  | -
1066 |  |  |  |  | -
1067 |  |  |  |  | -
1068 |  |  |  |  | -
1069 |  |  |  |  | -
1070 |  |  |  |  | -
1071 |  |  |  |  | -
1072 |  |  |  |  | -
1073 |  |  |  |  | -
1074 |  |  |  |  | -
1075 |  |  |  |  | -
1076 |  |  |  |  | -
1077 |  |  |  |  | -
1078 |  |  |  |  | -
1079 |  |  |  |  | -
1080 |  |  |  |  | -
1081 |  |  |  |  | -
1082 |  |  |  |  | -
1083 |  |  |  |  | -
1084 |  |  |  |  | -
1085 |  |  |  |  | -
1086 |  |  |  |  | -
1087 |  |  |  |  | -
1088 |  |  |  |  | -
1089 |  |  |  |  | -
1090 |  |  |  |  | -
1091 |  |  |  |  | -
1092 |  |  |  |  | -
1093 |  |  |  |  | -
1094 |  |  |  |  | -
1095 |  |  |  |  | -
1096 |  |  |  |  | -
1097 |  |  |  |  | -
1098 |  |  |  |  | -
1099 |  |  |  |  | -
1100 |  |  |  |  | -
1101 |  |  |  |  | -
1102 |  |  |  |  | -
1103 |  |  |  |  | -
1104 |  |  |  |  | -
1105 |  |  |  |  | -
1106 |  |  |  |  | -
1107 |  |  |  |  | -
1108 |  |  |  |  | -
1109 |  |  |  |  | -
1110 |  |  |  |  | -
1111 |  |  |  |  | -
1112 |  |  |  |  | -
1113 |  |  |  |  | -
1114 |  |  |  |  | -
1115 |  |  |  |  | -
1116 |  |  |  |  | -
1117 |  |  |  |  | -
1118 |  |  |  |  | -
1119 |  |  |  |  | -
1120 |  |  |  |  | -
1121 |  |  |  |  | -
1122 |  |  |  |  | -
1123 |  |  |  |  | -
1124 |  |  |  |  | -
1125 |  |  |  |  | -
1126 |  |  |  |  | -
1127 |  |  |  |  | -
1128 |  |  |  |  | -
1129 |  |  |  |  | -
1130 |  |  |  |  | -
1131 |  |  |  |  | -
1132 |  |  |  |  | -
1133 |  |  |  |  | -
1134 |  |  |  |  | -
1135 |  |  |  |  | -
1136 |  |  |  |  | -
1137 |  |  |  |  | -
1138 |  |  |  |  | -
1139 |  |  |  |  | -
1140 |  |  |  |  | -
1141 |  |  |  |  | -
1142 |  |  |  |  | -
1143 |  |  |  |  | -
1144 |  |  |  |  | -
1145 |  |  |  |  | -
1146 |  |  |  |  | -
1147 |  |  |  |  | -
1148 |  |  |  |  | -
1149 |  |  |  |  | -
1150 |  |  |  |  | -
1151 |  |  |  |  | -
1152 |  |  |  |  | -
1153 |  |  |  |  | -
1154 |  |  |  |  | -
1155 |  |  |  |  | -
1156 |  |  |  |  | -
1157 |  |  |  |  | -
1158 |  |  |  |  | -
1159 |  |  |  |  | -
1160 |  |  |  |  | -
1161 |  |  |  |  | -
1162 |  |  |  |  | -
1163 |  |  |  |  | -
1164 |  |  |  |  | -
1165 |  |  |  |  | -
1166 |  |  |  |  | -
1167 |  |  |  |  | -
1168 |  |  |  |  | -
1169 |  |  |  |  | -
1170 |  |  |  |  | -
1171 |  |  |  |  | -
1172 |  |  |  |  | -
1173 |  |  |  |  | -
1174 |  |  |  |  | -
1175 |  |  |  |  | -
1176 |  |  |  |  | -
1177 |  |  |  |  | -
1178 |  |  |  |  | -
1179 |  |  |  |  | -
1180 |  |  |  |  | -
1181 |  |  |  |  | -
1182 |  |  |  |  | -
1183 |  |  |  |  | -
1184 |  |  |  |  | -
1185 |  |  |  |  | -
1186 |  |  |  |  | -
1187 |  |  |  |  | -
1188 |  |  |  |  | -
1189 |  |  |  |  | -
1190 |  |  |  |  | -
1191 |  |  |  |  | -
1192 |  |  |  |  | -
1193 |  |  |  |  | -
1194 |  |  |  |  | -
1195 |  |  |  |  | -
1196 |  |  |  |  | -
1197 |  |  |  |  | -
1198 |  |  |  |  | -
1199 |  |  |  |  | -
1200 |  |  |  |  | -
1201 |  |  |  |  | -
1202 |  |  |  |  | -
1203 |  |  |  |  | -
1204 |  |  |  |  | -
1205 |  |  |  |  | -
1206 |  |  |  |  | -
1207 |  |  |  |  | -
1208 |  |  |  |  | -
1209 |  |  |  |  | -
1210 |  |  |  |  | -
1211 |  |  |  |  | -
1212 |  |  |  |  | -
1213 |  |  |  |  | -
1214 |  |  |  |  | -
1215 |  |  |  |  | -
1216 |  |  |  |  | -
1217 |  |  |  |  | -
1218 |  |  |  |  | -
1219 |  |  |  |  | -
1220 |  |  |  |  | -
1221 |  |  |  |  | -
1222 |  |  |  |  | -
1223 |  |  |  |  | -
1224 |  |  |  |  | -
1225 |  |  |  |  | -
1226 |  |  |  |  | -
1227 |  |  |  |  | -
1228 |  |  |  |  | -
1229 |  |  |  |  | -
1230 |  |  |  |  | -
1231 |  |  |  |  | -
1232 |  |  |  |  | -
1233 |  |  |  |  | -
1234 |  |  |  |  | -
1235 |  |  |  |  | -
1236 |  |  |  |  | -
1237 |  |  |  |  | -
1238 |  |  |  |  | -
1239 |  |  |  |  | -
1240 |  |  |  |  | -
1241 |  |  |  |  | -
1242 |  |  |  |  | -
1243 |  |  |  |  | -
1244 |  |  |  |  | -
1245 |  |  |  |  | -
1246 |  |  |  |  | -
1247 |  |  |  |  | -
1248 |  |  |  |  | -
1249 |  |  |  |  | -
1250 |  |  |  |  | -
1251 |  |  |  |  | -
1252 |  |  |  |  | -
1253 |  |  |  |  | -
1254 |  |  |  |  | -
1255 |  |  |  |  | -
1256 |  |  |  |  | -
1257 |  |  |  |  | -
1258 |  |  |  |  | -
1259 |  |  |  |  | -
1260 |  |  |  |  | -
1261 |  |  |  |  | -
1262 |  |  |  |  | -
1263 |  |  |  |  | -
1264 |  |  |  |  | -
1265 |  |  |  |  | -
1266 |  |  |  |  | -
1267 |  |  |  |  | -
1268 |  |  |  |  | -
1269 |  |  |  |  | -
1270 |  |  |  |  | -
1271 |  |  |  |  | -
1272 |  |  |  |  | -
1273 |  |  |  |  | -
1274 |  |  |  |  | -
1275 |  |  |  |  | -
1276 |  |  |  |  | -
1277 |  |  |  |  | -
1278 |  |  |  |  | -
1279 |  |  |  |  | -
1280 |  |  |  |  | -
1281 |  |  |  |  | -
1282 |  |  |  |  | -
1283 |  |  |  |  | -
1284 |  |  |  |  | -
1285 |  |  |  |  | -
1286 |  |  |  |  | -
1287 |  |  |  |  | -
1288 |  |  |  |  | -
1289 |  |  |  |  | -
1290 |  |  |  |  | -
1291 |  |  |  |  | -
1292 |  |  |  |  | -
1293 |  |  |  |  | -
1294 |  |  |  |  | -
1295 |  |  |  |  | -
1296 |  |  |  |  | -
1297 |  |  |  |  | -
1298 |  |  |  |  | -
1299 |  |  |  |  | -
1300 |  |  |  |  | -
1301 |  |  |  |  | -
1302 |  |  |  |  | -
1303 |  |  |  |  | -
1304 |  |  |  |  | -
1305 |  |  |  |  | -
1306 |  |  |  |  | -
1307 |  |  |  |  | -
1308 |  |  |  |  | -
1309 |  |  |  |  | -
1310 |  |  |  |  | -
1311 |  |  |  |  | -
1312 |  |  |  |  | -
1313 |  |  |  |  | -
1314 |  |  |  |  | -
1315 |  |  |  |  | -
1316 |  |  |  |  | -
1317 |  |  |  |  | -
1318 |  |  |  |  | -
1319 |  |  |  |  | -
1320 |  |  |  |  | -
1321 |  |  |  |  | -
1322 |  |  |  |  | -
1323 |  |  |  |  | -
1324 |  |  |  |  | -
1325 |  |  |  |  | -
1326 |  |  |  |  | -
1327 |  |  |  |  | -
1328 |  |  |  |  | -
1329 |  |  |  |  | -
1330 |  |  |  |  | -
1331 |  |  |  |  | -
1332 |  |  |  |  | -
1333 |  |  |  |  | -
1334 |  |  |  |  | -
1335 |  |  |  |  | -
1336 |  |  |  |  | -
1337 |  |  |  |  | -
1338 |  |  |  |  | -
1339 |  |  |  |  | -
1340 |  |  |  |  | -
1341 |  |  |  |  | -
1342 |  |  |  |  | -
1343 |  |  |  |  | -
1344 |  |  |  |  | -
1345 |  |  |  |  | -
1346 |  |  |  |  | -
1347 |  |  |  |  | -
1348 |  |  |  |  | -
1349 |  |  |  |  | -
1350 |  |  |  |  | -
1351 |  |  |  |  | -
1352 |  |  |  |  | -
1353 |  |  |  |  | -
1354 |  |  |  |  | -
1355 |  |  |  |  | -
1356 |  |  |  |  | -
1357 |  |  |  |  | -
1358 |  |  |  |  | -
1359 |  |  |  |  | -
1360 |  |  |  |  | -
1361 |  |  |  |  | -
1362 |  |  |  |  | -
1363 |  |  |  |  | -
1364 |  |  |  |  | -
1365 |  |  |  |  | -
1366 |  |  |  |  | -
1367 |  |  |  |  | -
1368 |  |  |  |  | -
1369 |  |  |  |  | -
1370 |  |  |  |  | -
1371 |  |  |  |  | -
1372 |  |  |  |  | -
1373 |  |  |  |  | -
1374 |  |  |  |  | -
1375 |  |  |  |  | -
1376 |  |  |  |  | -
1377 |  |  |  |  | -
1378 |  |  |  |  | -
1379 |  |  |  |  | -
1380 |  |  |  |  | -
1381 |  |  |  |  | -
1382 |  |  |  |  | -
1383 |  |  |  |  | -
1384 |  |  |  |  | -
1385 |  |  |  |  | -
1386 |  |  |  |  | -
1387 |  |  |  |  | -
1388 |  |  |  |  | -
1389 |  |  |  |  | -
1390 |  |  |  |  | -
1391 |  |  |  |  | -
1392 |  |  |  |  | -
1393 |  |  |  |  | -
1394 |  |  |  |  | -
1395 |  |  |  |  | -
1396 |  |  |  |  | -
1397 |  |  |  |  | -
1398 |  |  |  |  | -
1399 |  |  |  |  | -
1400 |  |  |  |  | -
1401 |  |  |  |  | -
1402 |  |  |  |  | -
1403 |  |  |  |  | -
1404 |  |  |  |  | -
1405 |  |  |  |  | -
1406 |  |  |  |  | -
1407 |  |  |  |  | -
1408 |  |  |  |  | -
1409 |  |  |  |  | -
1410 |  |  |  |  | -
1411 |  |  |  |  | -
1412 |  |  |  |  | -
1413 |  |  |  |  | -
1414 |  |  |  |  | -
1415 |  |  |  |  | -
1416 |  |  |  |  | -
1417 |  |  |  |  | -
1418 |  |  |  |  | -
1419 |  |  |  |  | -
1420 |  |  |  |  | -
1421 |  |  |  |  | -
1422 |  |  |  |  | -
1423 |  |  |  |  | -
1424 |  |  |  |  | -
1425 |  |  |  |  | -
1426 |  |  |  |  | -
1427 |  |  |  |  | -
1428 |  |  |  |  | -
1429 |  |  |  |  | -
1430 |  |  |  |  | -
1431 |  |  |  |  | -
1432 |  |  |  |  | -
1433 |  |  |  |  | -
1434 |  |  |  |  | -
1435 |  |  |  |  | -
1436 |  |  |  |  | -
1437 |  |  |  |  | -
1438 |  |  |  |  | -
1439 |  |  |  |  | -
1440 |  |  |  |  | -
1441 |  |  |  |  | -
1442 |  |  |  |  | -
1443 |  |  |  |  | -
1444 |  |  |  |  | -
1445 |  |  |  |  | -
1446 |  |  |  |  | -
1447 |  |  |  |  | -
1448 |  |  |  |  | -
1449 |  |  |  |  | -
1450 |  |  |  |  | -
1451 |  |  |  |  | -
1452 |  |  |  |  | -
1453 |  |  |  |  | -
1454 |  |  |  |  | -
1455 |  |  |  |  | -
1456 |  |  |  |  | -
1457 |  |  |  |  | -
1458 |  |  |  |  | -
1459 |  |  |  |  | -
1460 |  |  |  |  | -
1461 |  |  |  |  | -
1462 |  |  |  |  | -
1463 |  |  |  |  | -
1464 |  |  |  |  | -
1465 |  |  |  |  | -
1466 |  |  |  |  | -
1467 |  |  |  |  | -
1468 |  |  |  |  | -
1469 |  |  |  |  | -
1470 |  |  |  |  | -
1471 |  |  |  |  | -
1472 |  |  |  |  | -
1473 |  |  |  |  | -
1474 |  |  |  |  | -
1475 |  |  |  |  | -
1476 |  |  |  |  | -
1477 |  |  |  |  | -
1478 |  |  |  |  | -
1479 |  |  |  |  | -
1480 |  |  |  |  | -
1481 |  |  |  |  | -
1482 |  |  |  |  | -
1483 |  |  |  |  | -
1484 |  |  |  |  | -
1485 |  |  |  |  | -
1486 |  |  |  |  | -
1487 |  |  |  |  | -
1488 |  |  |  |  | -
1489 |  |  |  |  | -
1490 |  |  |  |  | -
1491 |  |  |  |  | -
1492 |  |  |  |  | -
1493 |  |  |  |  | -
1494 |  |  |  |  | -
1495 |  |  |  |  | -
1496 |  |  |  |  | -
1497 |  |  |  |  | -
1498 |  |  |  |  | -
1499 |  |  |  |  | -
Note on B1: Exemplos: Ex1.: Login Ex2.: Cadastro Ex3.: Compra de Produto Ex4.: Redes Sociais Ex5.: Pesquisa no Site
Note on C1: Exemplos: Ex1- Login com usuário não cadastrado; Ex2- Login com senha incorreta; Ex3- Compra quando não há saldo suficiente; Ex4- Teste de compra simultânea de um produto quando se tem apenas um em estoque.
Note on D1: Neste campo você deverá listar o passo-a-passo que deverá ser seguido pelo testador para executar cada cenário de teste. Ex1.: 1- Efetuar login; 2- Na home do usuário, clicar em pesquisa detalhada; 3- Digitar o nome de um produto existente no site (se não houver um, cadastrar); 4- Verificar se o resultado da pesquisa trouxe o produto pesquisado.
Note on E1: Neste campo deverá ser descrito o resultado geral esperado para o cenário de teste executado. Em casos onde o fluxo envolve vários passos relevantes, pode ser colocado o resultado esperado para passos intermediários. Ex.: 2- Deve aparecer um formulário para cadastro de um novo produto; 3- O sistema não deve permitir o cadastro do produto. Deve ser exibida uma mensagem de erro informando que este campo é obrigatório.
Note on F1: Possíveis status: OK - o sistema se comportou conforme o resultado esperado. NOK - o sistema não se comportou conforme o resultado esperado. "-" - o cenário ainda não foi executado.
Note on G1: Exemplo de observação: "Cenário bloqueado, aguardando configuração do servidor de e-mail" do cliente.

## Imagens
Imagem 01:
Imagem 02:

## Resultados
Resultados
Total de Cenários | 106 | 100%
Cenários OK | 105 | 99.06%
Cenários NOK | 2 | 1.887%
Cenários não testados | -1 | -0.9434%